## Slide 1: PPP・PFIプロジェクトマネージャー養成講座 全７回 第４回 提案金額の成り立ち
2025年5月22日
一般社団法人 国土政策研究会 理 事 伊庭 良知
調査役 山本 久美
連絡・質問： y.iba.jj2@gmail.com
Kumi.yamamoto.mp@gmail.com

## Slide 2: 全７回の内容
第1回 チーム編成と運営のプロセス
第2回 審査委員会と審査の実際
第3回 提案作成の詳細
第4回 提案金額の成り立ち
第5回 金融機関の選定と資金調達
第６回 プレゼンテーション
第７回 事業契約とSPCの経営

## Slide 3: 発注７文書 実施方針、募集要項、要求水準、 審査基準、基本協定、事業契約 提案様式集（2種類がある） ワード版 ① エクセル版の提案様式 について

## Slide 4: エクセル版の提案書の構成
施設整備内訳書
維持管理・運営内訳書
長期収支表を作成
融資関係計算書
様式にないが必要になる
数字が飛んでくる
サービス対価A,Bとか その合計が提案金額
DSCRチェック
バランスシート・キャッシュフローチェック
建設期間中資金バランス・消費税
提案金額
確定
代表企業
最後の決定
建設期間中資金需給（月次）
建設期間中
消費税支払い需給（月次）
各コンソーシャムメンバーの見積もりを取る
見積ルールを明確にしておく
バックデータと比較して妥当性を確認
メンバー全員で確認して進める

## Slide 5: エクセル版提案書の作成手順 第1段階 ①各コンソーシャムメンバーからの見積徴収 ②建設会社からの支払条件の確認 ③SPC運営企業からのSPC必要経費・配当の確認 ④銀行融資条件の確認

## Slide 6: 初期投資額内訳書の例
設計企業が見積提出
建設企業が見積提出
すぐに出ない項目もある
コンソーシャム運営企業
SPC運営企業
建設資金の資金繰確認：建設企業
消費税の支払・資金計画：PM
融資手数料・融資利息：PM
手続き・保険料：PM
SPC初期費用：SPC運営企業
交付金対象項目：自治体に確認
PFI独特の
項目

## Slide 7: 初期投資額内訳書の例
設計企業が見積提出
建設企業が見積提出
すぐに出ない項目もある
コンソーシャム運営企業
SPC運営企業
建設資金の資金繰確認：建設企業
消費税の支払・資金計画：PM
融資手数料・融資利息：PM
手続き・保険料：PM
SPC初期費用：SPC運営企業
交付金対象項目：自治体に確認
PFI独特の
項目
社会資本整備総合交付金の対象
項目の中に
交付対象になるもの、ならないもの、がある
入札公告が出されたときに
質問しておくこと。

## Slide 8: SPCに参加するときは、この費用について理解しておく必要 提案策定までの経費：落札できなかったときは捨て金になる
① チーム編成に掛かった経費：オリジネーターに発生
(1)オリジネーターが事業での売上収入がない企業の場合：オリジネーター料欲しい
(2)事業での売上収入がある企業の場合：
② 提案書作成にかかる経費：全員に発生するが、立場により、額が違う
(1)設計企業の負荷が最も重い→設計企業により、
a.自分で負担 b.外注支払い分だけ c.必要経費だけで d.人件費もお願い
(2)提案作成コンサルタント・アドバイザーは落札できても、売り上げがなく利益にならない
といっても、落差できない責任の一端は担わなくてはならない。
a.自分で負担・落札出来たら成功報酬 b.交通費など必要経費＋成功報酬
c.勝っても負けても定額
それぞれが手弁当で
落札できた時の各社の落札額比例で分担

## Slide 9: 維持管理運営費内訳書
維持管理運営企業から見積提出
SPC運営企業から見積提出：PM支援・SPC経営受託費
SPC運営費：考え方を整理
SPCの運営とは
①SPCの経営をするのはだれ
②SPCの仕事ってなに
＋自治体からの収入の支払配分（銀行返済・委託業者支払い）
＋自治体対応の取次（対応の実務は担当企業に）
＋日常経理業務（交通費・人件費等）・税務処理等
＋維持管理・運営・会計当報告書作成・提出
＋株主総会対応
③経費をどれだけ見積もるか？
＋人件費・経費（事務所費・通信費・交通費等）

## Slide 10: 事業期間中のSPCの経営
① 誰が担う？
事業期間中同じ企業が担う場合
(1)SPC運営請負企業
(2)代表企業
事業のステージによって、担う企業を変更する場合
(3)設計建設期間中は、設計企業・建設企業
(4)維持管理運営期間は、維持管理・運営企業
② 担当が決まれば、その企業が見積をコンソーシャム会議に提出する
決まった金額がないし、どこまでの業務をするのか？：メンバーが知らない。
担当企業に、業務仕様書とそれに応じた見積を提出させて、メンバー全員で協議する必要。
提案金額や、提案内容に直接影響するので、
メンバーでしっかり協議する必要がある
SPC運営の安定性・確実性の項目
金額への影響も多い
年100万円違うと30年分で3000万円提案金額が上昇

## Slide 11: 見積収集上のプロジェクトマネージャの留意事項
１．ルーティンワークでの情報の充実
①過去の類似PFI案件での落札金額データ
＋本案件はいくらくらいで提案できるのか、の相場観を持つ
②周辺自治体で参考になるデータ
＋たとえば住宅だと、周辺自治体でのマンション販売金額データ
＋たとえばマンション管理費のデータ（戸当たりの管理費データ）
＋給食費ぼ徴収額・自治体の給食予算
③専門企業のサウンディングデータ
＋建設コストの聞き取り・維持管理費コストの聞き取り
２．見積提出のルール化
①たとえば、利益を含まない純粋な費用を出す。利益は、あとで、１０％とか１５％とか加算
②提案項目の一つ一つで提案する場合としない場合の差額を出してもらう
③最後は、利益率を上げ下げして、全メンバー企業が平等な利益となるようにする、とか。

## Slide 12: ルーチンデータ例（地優賃）落札額
 | 事業期間 （年） | 住居タイプ・戸数 |  |  |  |  | 落札提案金額 （千円） | 専有１㎡あたり単価 （千円/㎡）
Ｋ町（２期） | 30 | 35 | ㎡ | 単身向け | 10 | 戸 | 510,870 | 365
 |  | 70 | ㎡ | ファミリー | 15 | 戸 |  | 
Ｓ町 | 30 | 70 | ㎡ | ファミリー | 26 | 戸 | 627,386 | 345
T町 | 30 | 70 | ㎡ | ファミリー | 40 | 戸 | 1,008,957 | 360
Ｋ市 | 30 | 60 | ㎡ | ファミリー | 20 | 戸 | 1,074,085 | 398
 |  | 75 | ㎡ | ファミリー | 20 | 戸 |  | 
Ｋ町（１期） | 30 | 70 | ㎡ | ファミリー | 36 | 戸 | 839,983 | 333
T町 | 30 | 70 | ㎡ | ファミリー | 24 | 戸 | 597,916 | 356
Ｎ町 | 30 | 70 | ㎡ | ファミリー | 250 | 戸 | 6,391,402 | 365
Ｍ町 | 30 |  |  |  |  |  | 974,223 | 
Ｙ町 | 25 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: ルーチンデータ例（給食センター）落札額
豊橋市 2018/11 PFI-BTO 10000食 120億円
福井市 2020/11 PFI-BTO 13000食 150億円
国立市 2020/8 PFI-BTO 5000食 57億円
立川市 2020/7 PFI-BTO 8500食 97億円
尼崎市 2019/4 PFI-BTO 10000食 114億円
厚木市 2019/5 PFI-BTO 10000食 82億円
長崎市 2019/6 PFI-BTO 8000食 91億円
館山市 2018/10 PFI-BTO 3500食 48億円
長井市 2018/12 PFI-BTO 2800食 38億円
伊賀市 2017/２ PFI-BTO 3000食 40億円
福岡市 2017/12 PFI-BTO 15000食 130億円
須坂市 2017/10 PFI-BTO 4500食 46億円
茂原市 2017/4 PFI-BTO 6500食 60億円
館山市 2018/10 PFI-BTO 3500食 48億円
横須賀市 2018/11 DBO 10000食 110億円
Chart: 
| 10000 | 13000 | 5000 | 8500 | 10000 | 10000 | 8000 | 3500 | 2800 | 3000 | 15000 | 4500 | 6500 | 3500 | 10000
金額（億円） | 120 | 150 | 57 | 97 | 114 | 82 | 91 | 48 | 38 | 40 | 130 | 46 | 60 | 48 | 110

## Slide 14: 様式集にはないが必要な計算書 １．建設期間中資金収支表（月次で作成要）
設計・建設期間の設計・建設企業の支払い要求確認
この期間、SPCはまったく収入がない。
必要経費の支払原資の工夫が必要：いずれも優先融資で返済する
＋全額銀行から借り入れ
＋コンソーシアムメンバーからの劣後融資・無利子立替
建設期間中の融資金利の支払：銀行から3か月ごとの金利支払い要求

## Slide 15: 様式集にはないが必要な計算書 ２．銀行返済額の計算書
銀行からの融資確約書の取得：融資条件確認
設計・建設費の確認：交付金・融資金額検討
仮計算→徐々に確定計算→提案直前に確定
この計算は、提案作成期間で、数値がしょっちゅう変わる。
早い時期から、計算フォーマットを準備、常に変更を反映して
仮計算をアップデートして
提案の戦略・方針の判断に利用していく視点をもつこと。

## Slide 16: ①様式集エクセルの概要

## Slide 17: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 １．分類に際し考える項目
交付金・補助金の有無
自治体の資金負担の有無
一般財源・公債の発行
民間資金の利用の有無
BT・
消費税込み計算
抜き計算
自治体の消費税分の
支払の方法
BTOとBOT
固定資産税・定借料など

## Slide 18: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 ２．交付金・補助金がある場合に考慮すること
交付金・補助金がある
交付金・補助金の額が提案時点で決定していない
民間融資額が変動する
交付金・補助金対象となる項目が不確定
提案金額策定時仮定が必要
銀行協議の項目として
優先融資の極度額の設定
（交付金等が下振れした時を考えて設定する必要がある）
長期収支表のシミュレーション
（交付金が最高の時、最低の時の2ケース）
DSCR、営業収支、キャッシュフローのチェック

## Slide 19: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 ３．自治体負担の有無での検討
自治体負担がある（全額の時・一部の時）
一般財源で支払う（裏交付金の何％か・金額か）
民間融資額が変動する
公債を発行する（裏交付金の何％か・金額か）
銀行協議の項目として
優先融資の極度額の設定
（交付金・負担金の振れを考えて設定する必要がある）
長期収支表のシミュレーション
（交付金が最高の時、最低の時の2ケースに残金の支出も考慮）
DSCR、営業収支、キャッシュフローのチェック

## Slide 20: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 ４．BT
簡単
銀行協議不要
長期収支表不要
維持管理・運営費不要
まとめていえば
単なる「設計・建設一体型発注」
PFIにする必要ないのに、交付金増額のためにPFIにしている。
なので
ベテラン企業の
優位性が薄い
初めての場合も
比較的参入しやすい
ただし
勉強になりにくい
参加する場合は
価格競争のつもりで
勝ちに行く。

## Slide 21: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 ５．長期収支表は消費税抜きのことが多い・提案金額は消費税込み
消費税対象かどうか
金利・家賃とか消費税対象でない項目がある
自治体の消費税の支払時期や方法
消費税支払い資金がない
消費税支払い原資の工夫
税法改正により、消費税還付がなくなった
設計・建設費の消費税の支払は建設期間中に必要
自治体の割賦払い分の消費税は、ずっと後：この資金がいる
消費税支払い資金の調達を
企業Gで立替える
消費税支払い融資を受ける
消費税支払い融資を優先融資で返済する
（自治体の支払：割賦金の支払い時払われるし
：優先融資の返済に消費税融資の返済も含まれる

## Slide 22: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 ６．自治体の消費税の支払に２通り
設計・建設費の消費税
完工時割賦分の消費税を払う
払っていただけると楽です
ここで消費税融資返済可能ですが
融資金利原資は？
払われない場合
消費税支払い原資の工夫
税法改正により、消費税還付がなくなった
設計・建設費の消費税の支払は建設期間中に必要
自治体の割賦払い分の消費税は、ずっと後：この資金がいる
消費税支払い資金の調達を
企業Gで立替える
消費税支払い融資を受ける
消費税支払い融資を優先融資で返済する
（自治体の支払：割賦金の支払い時払われる
：優先融資の返済に消費税融資の返済も含まれる

## Slide 23: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 ７．BTOとBOT
BOTの場合固定資産税
固定資産取得税・固定資産税の支払が必要
税金の算定が必要
BTOの場合みなし仕入れ・BOTの場合減価償却
PFIの場合、事業期間での償却可
固定資産取得税（県）：固定資産の評価額算定✖70％✖４％
固定資産税 ：固定資産の評価額✖70％✖1.4％
みなし仕入れ・減価償却
償却期間：ＰＦＩ事業の場合：法定耐用にかかわらず事業期間で
みなし仕入れ：割賦返済の元金分を、みなしの仕入れとする

## Slide 24: 様式集エクセルと様式にないが 必要な計算書

## Slide 25: 山北町定住促進住宅（講義の都合で少しモディファイ）
発注者 ：神奈川県山北町
分野 ： 住宅
事業期間 ： 事業契約締結日から30年間
事業方式 ：BTO
審査員 ： 外部3名、内部7名
エクセル版
  収支計算表
BTO：設計・建設・維持・管理・運営
社会資本整備一括交付金４５％
民間資金調達５５％
価格点配点少ない
提案内容競争ですが金額提案も丁寧に
審査員：10人：外部3人：
もっとも提案金額策定が面倒なタイプ
設計・建設費内訳書
維持管理・運営内訳書
長期収支表
大規模修繕計画書

## Slide 26: 山北町定住促進住宅
山北町の定住人口を増やすことが目的
本施設の設計及び建設
30年間施設を維持管理・運営する
設計建設費のおおよそ45％を社会資本整備一括交付金で充当
残り55％を民間調達、30年間の割賦で返済
消費税の事前支払いなし
長期収支表他様式エクセルは、消費税抜きで作成
提案金額は、消費税込みで提案
資金調達必要・消費税事前支払いなし
：金額策定は複雑（モデルにする）

## Slide 27: 初期投資額内訳書
交付金の対象となる項目の確認が必要
消費税の対象にならない項目：金利・保険金掛け金
優先融資で必要となる金額の検討
SPCの初期費
＋登記費・提案策定費・契約関係費（印紙税等）
＋建設期間中のSPC運営費（家賃・交通費・人件費等）

## Slide 28: 維持管理運営費内訳書
SPC運営費：考え方を整理
SPCの運営とは
①SPCの経営をするのはだれ
②SPCの仕事ってなに
＋自治体からの収入の支払配分（銀行返済・委託業者支払い）
＋自治体対応の取次（対応の実務は担当企業に）
＋日常経理業務（交通費・人件費等）・税務処理等
＋維持管理・運営・会計当報告書作成・提出
＋株主総会対応
③経費をどれだけ見積もるか？
＋人件費・経費（事務所費・通信費・交通費等）

## Slide 29: 長期収支表
税引き提案額
1,096,850円
ただし
割賦金の消費税は含まれる
ので
税込み提案額
算定時注意
交付金
割賦金
維持管理費

## Slide 30: 様式集にはないが必要な計算書 １．建設期間中資金収支表（月次で作成要）
この期間、SPCはまったく収入がない。
必要経費の支払原資の工夫が必要：いずれも優先融資で返済する
＋全額銀行から借り入れ
＋コンソーシアムメンバーからの劣後融資・無利子立替
建設期間中の融資金利の支払：銀行から3か月ごとの金利支払い要求

## Slide 31: 様式集にはないが必要な計算書 ２．銀行返済額の計算書
基準金利
提案金額を計算するためと、実際に受け取り、返済する金利は違う
返済金額
SPCが自治体から受け取る割賦返済金額とSPCが銀行に返済する金額は違う
この融資額に割賦分の消費税支払いが含まれている。
返済が年2回、4回の場合は、60回、120回の返済計算表作成
金利を1/2,1/4にして計算する
そのまま使うと循環が起きるので
手シミュレーションする。

## Slide 32: 提案金額の算定
長期収支表から計算する。
施設整備費（初期投資額）（いわゆるサービス対価A）①＋②
①交付金額＋交付金額に対する消費税
交付金額算定対象額のうち金利など消費税の対象にならないものを除いて計算）
②割賦金自治体支払い額 （消費税は優先融資に含まれていて割賦返済に含まれているので
消費税の計算は不要）
維持管理費（いわゆるサービス対価B）
維持管理運営費＋維持管理運営費消費税

## Slide 33: 算定金額が予定価格をオーバーしたら
DSCRの低下（剰余金をぎりぎりに下げる）
各メンバーからの個別業務の減額を検討
  ただ下げる（各社利益の定額）
  設計変更や業務水準の見直しによる減額
銀行交渉の継続
  アップフロントフィーの減額交渉
  銀行スプレッドの減額調整
建設期間中融資の金利減額策
  メンバーによる立替、無利子劣後融資などの検討
SPC経費の削減策

## Slide 34: 簡単な例：酒田港湾整備

## Slide 35: 酒田港湾整備
発注者 ：山形県
分野 ： 港湾・空港施設
事業期間 ： 事業契約締結日から令和 24 年３月 31 日まで20年間
事業方式 ：RO
審査員 ： 外部3名、内部2名
VFM ： 約 87.2％
エクセル版
  業務委託費内訳書
  収支計算表
RO：リペアーして維持管理・運営
民間資金調達なし
金額計算は比較的楽
VFM：87.2％と高いけど。13.8％の間違いかな
金額削減の期待が高そう。価格競争？
審査員：5人：外部3人：誰？
今回は
検討しません。
勉強にならない。

## Slide 36: 酒田港湾RO事業
酒田港の賑わいの創出を目的
本施設の設計及び建築（改修）リニューアル
20 年間施設を維持管理・運営し集客と収益を図る
施設の東側を飲食・物販等収益施設の設置が可能なスペース、交流スペース
西側を地域・文化等の発信や観光展示スペース
建築物設計は完了
維持管理・運営の視点に立ち、事業者は設計見直し可能。
テナントスペース：事業者は設計を行う。
以上の設計を踏まえ、事業者は本施設の建築（改修）業務。
維持管理・運営業務：事業者を指定管理者の候補者として選定することで、
テナントスペースに飲食店等運営者を誘致、利用料金を収受する
事業者の管理運営費、県への納付金等に充てる
資金調達なし：金額策定は複雑ではない
肝：テナント誘致
ここからどれだけ稼げるか？
管理運営費を稼がなくては！！

## Slide 37: 提案策定時コンソーシャム組織
プロジェクトリーダー
委託（誰から）
代表企業
Ａ社
情報分析分科会
Ｄ建設がリーダー
地元情報
審査員情報
敵対企業情報
先行事例収集
先行落札金額収集
その他データ
設計建設分科会
Ａ建設がリーダー
Ｂ設計がサブ
提案設計コンセプト
配置図・概略図
設計見積もり
見積もり作成
維持管理・運営分科会
Ｅビル管がリーダー
Ｆ企画がサブ
維持・運営コンセプト
体制・提案コンセプト
見積もり作成
全体会議
誰が出るか？設定
分科会長と分科会長の指示した人
独立採算事業分科会
Gデベがリーダー
独立採算事業企画
テナント誘致
設計・建設企業
資金調達
リート設定
採算計算チェック
スポンサー
コンソチームG
会議主宰・主導
メンバー各社が
お客様にならないように
責任を持たせる
当事者意識の醸成
活動によりレベルアップ
プロジェクトの面白さ
分科会長を人選
任命

## Slide 38: 事業のお金の流れと契約の種類：エンド企業受取額１００想定
実際業務遂行（１００）
設計企業
建設企業JV
工事監理
内装工事
管工事
電気工事
S
P
C
自
治
体
５
53
12
２
２
５
造園工事
１
土工工事
５
躯体工事
33
維持管理
20
運営
5
SPC経営
5
警備
１
法定
８
各企業１０％
利益として
１０の利益
事業契約
構成企業
協力企業
請負契約
請負契約
発注100
支払いの約束
発注権の委譲
業務遂行の約束
発注権の移転
金利10
経費２
初期費５
利益3
提案金額
１２0
予定価格
130～150
積算時金利・間接職員給与忘れ
公共積算１１０～120
公共契約
民民契約
税引き後
SPC株主に
配当

## Slide 39: ご清聴 ありがとうございました。
文責： 伊庭 良知
質問： y.iba.jj2@gmail.com