## Slide 1: PPP・PFIプロジェクトマネージャー養成 専門講座シリーズ 全10回 第3回 提案作成の詳細
2021年7月13日
一般社団法人 国土政策研究会 理事 伊庭 良知
連絡・質問： iba@image.ocn.ne.jp

## Slide 2: 10回の内容
第1回 チーム編成の要諦
第2回 チーム運営のプロセス
第3回 提案作成の詳細
第4回 金融機関の選定・協議
第5回 審査委員会と審査
第6回 提案の方向・コンセプト
第7回 提案金額の成り立ち
第8回 提案書作成コンセプト
第9回 プレゼンテーション
第10回 SPCの経営

## Slide 3: 第２回チーム運営のプロセス 目次
① 提案のコンセプトの作成
② コンセプトからの論理展開シナリオ
③ 同種の案件の審査基準・審査講評のまとめ
④ メンバーへのコンテンツ出しの指示
⑤ 様式の意匠・フォント・項目立ての素案
⑥ 様式集と審査基準にあわせ編集
⑦ 最後のチェック・読み合わせ
⑧ 印刷・製本・提出

## Slide 4: ① 提案のコンセプトの作成 目論見書の添付

## Slide 5: 提案コンセプト
１．安全・安心でおいしい給食の提供のための施設整備・維持管理・運営
２．児童・父兄・教職員の食育の中心となる施設・運営
３．長期にわたり安定したＳＰＣ運営のための資金・体制確保・モニタリング
４．担当企業が責任をもって事業遂行し、市と協力できる報告・協議体制構築
５．周囲の環境に調和した設計・施設整備・維持管理・運営
６．省エネ・省資源に徹し、ＬＣＣ最小化の施設整備・維持管理・運営
７．工事期間中の周辺への影響の最小化・安全・品質・環境・工程確保
８．地域に根ざした企業による設計・建設・維持管理・運営による地域貢献
９．構内動線は、内も外も一方向に設定：歩車分離・職員・来客分離
10．内部は汚染・非汚染・アレルギーの交差無しを目標
大項目

## Slide 6: １．安全・安心でおいしい給食の提供のための施設整備・維持管理・運営
1-1.戦略的なゾーニング（汚染関連・人・食材の動線設計）の明確な提示
1-2.衛生環境確保のための設計・維持管理・運営の工夫の具体的な提示
1-3.環境設計の明確な提示：温度湿度・風量・保管環境等明確な設計思想
1-4.調理・維持管理従業員の知識・意識教育の明確な規定と実行の方策
1-5.従業員の健康・衛生状態維持の体制・方策・マニュアルの具体的な提示
1-6.市の職員（メニュー設定・栄養士等）との協力関係の具体的な提示
1-７.配送職員の受け渡し業務態勢と協会との協力のあり方・交通安全対策
1-８.受け入れ/調理品/食器等検品体制と実施・報告・責任体制の具体的な提示
1-9.受け入れ/調理品検品体制と実施・報告・責任体制の具体的な提示
中項目

## Slide 7
２．児童・父兄・教職員の食育の中心となる施設・運営
2-1.見学通路の充実
2-2.児童・父兄・教職員・市民・見学者の試食スペースの充実
2-3.児童・父兄・教職員・市民・見学者への食育発信メディアの充実
2-4.市・市職員への提言・提案ができる有識者や父兄による勉強・研修の組織化
2-5.運営企業によるメニュー提案や新しい調理法の市への提案活動
2-6.体験型見学：調理現場の体感・調理体験・ＶＲ・ＩＴなどの駆使

## Slide 8: ② コンセプトからの論理展開シナリオ 各項目について作成

## Slide 9: ②論理展開シナリオ
市が行う
食育支援について
市がやりやすいように
2-1.見学通路の充実：充実って。見やすく・広く・全部見える とか
2-2.児童・父兄・教職員・市民・見学者の試食スペースの充実
2-3.児童・父兄・教職員・市民・見学者への食育発信メディアの充実
2-4.市・市職員への提言・提案ができる有識者や父兄による勉強・研修の組織化
2-5.運営企業によるメニュー提案や新しい調理法の市への提案活動
2-6.体験型見学：調理現場の体感・調理体験・ＶＲ・ＩＴなどの駆使
見学通路での
工夫による支援
市の試食イベントへの
支援
市へのITツール
など教育ツールの支援
市の情報発信
のお手伝い支援
食育は市がやるから、あんたらは支援しな！
でしゃばるなよ！

## Slide 10: ③ 同種の案件の審査基準・審査講評のまとめ

## Slide 13
南向き・明るい
浴室に窓
引き戸
家事動線の短縮
可変性の高い住戸
多様な住戸タイプ

## Slide 15: ④ メンバーへのコンテンツ出しの指示

## Slide 16: 提案策定時コンソーシャム組織
プロジェクトリーダー
委託（誰から）
代表企業
Ａ社
情報分析分科会
Ｄ建設がリーダー
地元情報
審査員情報
敵対企業情報
先行事例収集
先行落札金額収集
その他データ
設計建設分科会
Ａ建設がリーダー
Ｂ設計がサブ
提案設計コンセプト
配置図・概略図
設計見積もり
見積もり作成
維持管理・運営分科会
Ｅビル管がリーダー
Ｆ企画がサブ
維持・運営コンセプト
体制・提案コンセプト
見積もり作成
全体会議
誰が出るか？設定
分科会長と分科会長の指示した人
独立採算事業分科会
Gデベがリーダー
独立採算事業企画
テナント誘致
設計・建設企業
資金調達
リート設定
採算計算チェック
スポンサー
コンソチームG
会議主宰・主導
メンバー各社が
お客様にならないように
責任を持たせる
当事者意識の醸成
活動によりレベルアップ
プロジェクトの面白さ
分科会長を人選
任命

## Slide 18
大項目
入居者の安全の確保
中項目
小項目
入居者の
快適性の確保

## Slide 19: 大項目は審査基準の項目で決まってくることが多い
施工計画 配点17点
様式2-16 施工計画提案書 A4縦 4ページ
様式3-12 施工工程表 A3横 ページ制限なし
審査の項目
審査員はこの項目立てで点数をつけていく
施工中の近隣住民への配慮 配点4点
品質確保に向けた施工管理体制 配点4点
工期遵守の方法 配点3点
安全対策、環境への配慮等 配点3点
施工体制の信頼性（市への報告体制等含） 配点3点

## Slide 20: コンテンツ募集の2方式
フリーでなんでもいいから
だしてもらう
統合
取捨選択
レイア・カテゴリ分類
審査基準様式の分類に
統合
取捨選択
レイア・カテゴリ分類
審査基準・様式集
大項目・中項目設定
項目ごとのお題
お題のカテゴリを設定
小項目地内容コンテンツ
出し
こぼれたものこぼれるもの
多いと項目設定に？
項目再構築

## Slide 21: ⑤ 様式の意匠・フォント・項目立ての素案

## Slide 22
ヘッダーの帯の色：町のシンボル色・企業の色
サイズ設定：10.5/12/12/14/16
ナンバリング：Ⅰ/1/(1)/1)/①/ア/+/●/・
フォント：明朝・ゴシック・
文字色：タイトル緑・協調：赤：RGB131/227/202
段組み：1段・2段
ページの枠の有無
文字部分と写真・スケッチ・図表の比率

## Slide 23
段組み
の
イメージ
行間
文字間隔
の
イメージ
お題と
コンテンツ
の乖離
防ぐ
項目
タイトル
有無・内容

## Slide 24: ⑥ 様式集と審査基準にあわせ編集

## Slide 25
価格点分析
価格点30点：審査点162点：地域点8点
共通70点：公営32点：地優賃60点
価格点＝14/15✖30=28点
1億ちがって2点差くらい
地域点：9/12✖４＝3点
1社探すと0.33点＝：1社探すのは約1600万の効果
審査点：1点あげるのに5000万使える。
融資確約あるのとないので1.5点くらい
融資確約とる努力は75000万の効果

## Slide 26: 審査委員分析
天神先生：東洋大学PPP研究所 地域おこし とか
  建築士：研究論文：出窓、手すりの安全性 とか
    東洋大学紀要で論文検索 どんな主張・興味のありどころ
世羅さん：監査法人：財務計画・財務の確実性 とか
  コンサルティング部門：自治体支援：可能性調査・発注支援
    トーマツがやった案件調査 とか・支援業務の時の審査講評とか

## Slide 27: 項目設定：様式集に各ページの規定がある：4ページに展開 2-6 様式 2-12 事業実施計画に関する提案書 必須 15部 4ページ A4 縦 任意様式
大項目
中項目
小項目
ページ割
１
２
４
３
２
１
４
３
金融機関との綿密な協議
金融機関から融資確約書・条件規定書の確保
コンソメンバーによる緊急時支援
各年度の緊急時留保金
劣後融資（常時・緊急時）
中項目設定
１。金融機関関連
２。コンソメンバーによる支援
３。年度ごとの必要資金確保

## Slide 28
⑦ 最後のチェック・読み合わせ

## Slide 30: 赤枠のころ：提案提出3週間前くらいのころ
提案書はイメージと大項目・中項目タイトルが入ってるくらい
コンテンツの流し込み・必要な図表・写真・イラスト・スケッチなどの手配
金額見積もりの確定に向け（3次積算集計・４次・５次集計と訂正・修正を進める）
施設整備費内訳書・維持管理内訳書の数字修正を繰り返す。
長期収支表の計算式の完成へ・仮の数字で検証を繰り返す。
施設整備費内訳書・維持管理内訳書が変更になれば、自動的に長期収支が変更になるように
金額部分はいじるのは、施設整備費内訳書と維持管理内訳書になるように
変更がありそうな、金利などは、別表に整理、そこから参照した長期収支表にしておく
最新版の管理は、第２回で話したとおり。

## Slide 31: 青枠のころ：提案提出1週間くらいのころ
印刷屋さんと、試し刷り（特に図面）、ファイルのデザイン・色・製本うちあわせ
提案書は素案ベースは完成：
コンテンツの差し替え・修正・必要な図表・写真・イラスト・スケッチなどの変更・手直し
金額はほぼ確定（長期収支表シミュレーションしながら、必要な金額微調整）
施設整備費内訳書・維持管理内訳書の数字低減努力：増加はもう認めない感じで。
長期収支表の計算式の完成へ・ほぼ提案金額の数字でシミュレーション・点数分析。
この1週間はほぼ合宿
  会議室準備：占有することになる。最新版プリント・コピーが自由に取れる。できたページは壁に貼る。
  食事場所などの情報・弁当手配・飲み物手配
  プロジェクターと大画面。：完成資料：映して、部屋にいる人みんなで読み合わせ・チェック
  片っ端から実施していく。完成版ファイルに最新版は入れておく
  都合があう人は、可能な限り部屋にはいり、読み合わせ・提案書チェックに付き合う
  印刷屋さんに出す直前までチェックする

## Slide 32
⑤ 提案提出までのスケジュールと作業納期
目的： 会議日程の確定（必要な人が必要な会議に）
必要なときに必要な作業を終了させる
今、何をしなければならないか明確に
不要不急のことをしないで！メリハリ！

## Slide 33: 事業のお金の流れと契約の種類：エンド企業受取額１００想定
実際業務遂行（１００）
設計企業
建設企業JV
工事監理
内装工事
管工事
電気工事
S
P
C
自
治
体
５
53
12
２
２
５
造園工事
１
土工工事
５
躯体工事
33
維持管理
20
運営
5
SPC経営
5
警備
１
法定
８
各企業１０％
利益として
１０の利益
事業契約
構成企業
協力企業
請負契約
請負契約
発注100
支払いの約束
発注権の委譲
業務遂行の約束
発注権の移転
金利10
経費２
初期費５
利益3
提案金額
１２0
予定価格
130～150
積算時金利・間接職員給与忘れ
公共積算１１０～120
公共契約
民民契約
税引き後
SPC株主に
配当

## Slide 34: ご清聴 ありがとうございました。
文責： 伊庭 良知
質問：iba@image.ocn.ne.jp