## Slide 1
2021年10月26日
一般社団法人 国土政策研究会 理事 伊庭 良知
連絡・質問：y.iba.jj2@gmail.com
iba@image.ocn.ne.jp
PPP・PFIプロジェクトマネージャー養成 専門講座シリーズ 全10回 第７回 提案金額の成り立ち

## Slide 2: 10回の内容
第1回 チーム編成の要諦
第2回 チーム運営のプロセス
第3回 提案作成の詳細
第4回 金融機関の選定・協議
第5回 審査委員会と審査
第6回 提案の方向・コンセプト
第7回 提案金額の成り立ち
第8回 提案書作成コンセプト
第9回 プレゼンテーション
第10回 SPCの経営

## Slide 3: 第７回提案金額の成り立ち
① 事業の資金の調達方式による分類と
提案金額策定の難易度
② 様式集エクセル
数字の流れ
様式集エクセルと様式集にないけれど。。
③ 提案金額の算定
④ オーバーしたら、どうする？

## Slide 4: エクセル版の提案書（次回に詳しく）
施設整備内訳書
維持管理・運営内訳書
長期収支表
融資関係計算書
様式にないが
必要になる
数字が飛んでくる
サービス対価A,Bとか合計が提案金額
DSCRチェック
バランスシート・キャッシュフローチェック
建設期間中資金バランス・消費税
提案金額
確定
代表企業
最後の決定
建設期間中資金需給（月次）
建設期間中
消費税支払い需給（月次）

## Slide 5: ①様式集エクセルの概要

## Slide 6: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 １．分類に際し考える項目
交付金・補助金の有無
自治体の資金負担の有無
一般財源・公債の発行
民間資金の利用の有無
BT・
消費税込み計算
抜き計算
自治体の消費税分の
支払の方法
BTOとBOT
固定資産税・定借料など

## Slide 7: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 ２．交付金・補助金がある場合に考慮すること
交付金・補助金がある
交付金・補助金の額が提案時点で決定していない
民間融資額が変動する
交付金・補助金対象となる項目が不確定
提案金額策定時仮定が必要
銀行協議の項目として
優先融資の極度額の設定
（交付金等が下振れした時を考えて設定する必要がある）
長期収支表のシミュレーション
（交付金が最高の時、最低の時の2ケース）
DSCR、営業収支、キャッシュフローのチェック

## Slide 8: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 ３．自治体負担の有無での検討
自治体負担がある（全額の時・一部の時）
一般財源で支払う（裏交付金の何％か・金額か）
民間融資額が変動する
公債を発行する（裏交付金の何％か・金額か）
銀行協議の項目として
優先融資の極度額の設定
（交付金・負担金の振れを考えて設定する必要がある）
長期収支表のシミュレーション
（交付金が最高の時、最低の時の2ケースに残金の支出も考慮）
DSCR、営業収支、キャッシュフローのチェック

## Slide 9: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 ４．BT
簡単
銀行協議不要
長期収支表不要
維持管理・運営費不要
まとめていえば
単なる「設計・建設一体型発注」
PFIにする必要ないのに、交付金増額のためにPFIにしている。

## Slide 10: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 ５．長期収支表は消費税抜きのことが多い・提案金額は消費税込み
消費税対象かどうか
金利・家賃とか消費税対象でない項目がある
自治体の消費税の支払時期や方法
消費税支払い資金がない
消費税支払い原資の工夫
税法改正により、消費税還付がなくなった
設計・建設費の消費税の支払は建設期間中に必要
自治体の割賦払い分の消費税は、ずっと後：この資金がいる
消費税支払い資金の調達を
企業Gで立替える
消費税支払い融資を受ける
消費税支払い融資を優先融資で返済する
（自治体の支払：割賦金の支払い時払われるし
：優先融資の返済に消費税融資の返済も含まれる

## Slide 11: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 ６．自治体の消費税の支払に２通り
設計・建設費の消費税
完工時割賦分の消費税を払う
払っていただけると楽です
ここで消費税融資返済可能ですが
融資金利原資は？
払われない場合
消費税支払い原資の工夫
税法改正により、消費税還付がなくなった
設計・建設費の消費税の支払は建設期間中に必要
自治体の割賦払い分の消費税は、ずっと後：この資金がいる
消費税支払い資金の調達を
企業Gで立替える
消費税支払い融資を受ける
消費税支払い融資を優先融資で返済する
（自治体の支払：割賦金の支払い時払われる
：優先融資の返済に消費税融資の返済も含まれる

## Slide 12: 事業の資金の調達方式による分類と提案金額策定の難易度 ７．BTOとBOT
BOTの場合固定資産税
固定資産取得税・固定資産税の支払が必要
税金の算定が必要
BTOの場合みなし仕入れ・BOTの場合減価償却
PFIの場合、事業期間での償却可
固定資産取得税（県）：固定資産の評価額算定✖70％✖４％
固定資産税：固定資産の評価額✖70％✖1.4％
みなし仕入れ・減価償却
償却期間：ＰＦＩ事業の場合：法定耐用にかかわらず事業期間で
みなし仕入れ：割賦返済の元金分を、みなしの仕入れとする

## Slide 13: 様式集エクセルと様式にないが 必要な計算書

## Slide 14: 山北町定住促進住宅（講義の都合で少しモディファイ）
発注者 ：神奈川県山北町
分野 ： 住宅
事業期間 ： 事業契約締結日から30年間
事業方式 ：BTO
審査員 ： 外部3名、内部7名
エクセル版
  収支計算表
BTO：設計・建設・維持・管理・運営
社会資本整備一括交付金４５％
民間資金調達５５％
価格点配点少ない
提案内容競争ですが金額提案も丁寧に
審査員：10人：外部3人：
もっとも提案金額策定が面倒なタイプ
設計・建設費内訳書
維持管理・運営内訳書
長期収支表
大規模修繕計画書

## Slide 15: 山北町定住促進住宅
山北町の定住人口を増やすことが目的
本施設の設計及び建設
30年間施設を維持管理・運営する
設計建設費のおおよそ45％を社会資本整備一括交付金で充当
残り55％を民間調達、30年間の割賦で返済
消費税の事前支払いなし
長期収支表他様式エクセルは、消費税抜きで作成
提案金額は、消費税込みで提案
資金調達必要・消費税事前支払いなし
：金額策定は複雑（モデルにする）

## Slide 16: 初期投資額内訳書
交付金の対象となる項目の確認が必要
消費税の対象にならない項目：金利・保険金掛け金
優先融資で必要となる金額の検討
SPCの初期費
＋登記費・提案策定費・契約関係費（印紙税等）
＋建設期間中のSPC運営費（家賃・交通費・人件費等）

## Slide 17: 維持管理運営費内訳書
SPC運営費：考え方を整理
SPCの運営とは
①SPCの経営をするのはだれ
②SPCの仕事ってなに
＋自治体からの収入の支払配分（銀行返済・委託業者支払い）
＋自治体対応の取次（対応の実務は担当企業に）
＋日常経理業務（交通費・人件費等）・税務処理等
＋維持管理・運営・会計当報告書作成・提出
＋株主総会対応
③経費をどれだけ見積もるか？
＋人件費・経費（事務所費・通信費・交通費等）

## Slide 18: 長期収支表
税引き提案額
1,096,850円
ただし
割賦金の消費税は含まれる
ので
税込み提案額
算定時注意
交付金
割賦金
維持管理費

## Slide 19: 様式集にはないが必要な計算書 １．建設期間中資金収支表（月次で作成要）
この期間、SPCはまったく収入がない。
必要経費の支払原資の工夫が必要：いずれも優先融資で返済する
＋全額銀行から借り入れ
＋コンソーシアムメンバーからの劣後融資・無利子立替
建設期間中の融資金利の支払：銀行から3か月ごとの金利支払い要求

## Slide 20: 様式集にはないが必要な計算書 ２．銀行返済額の計算書
基準金利
提案金額を計算するためと、実際に受け取り、返済する金利は違う
返済金額
SPCが自治体から受け取る割賦返済金額とSPCが銀行に返済する金額は違う
この融資額に割賦分の消費税支払いが含まれている。
返済が年2回、4回の場合は、60回、120回の返済計算表作成
金利を1/2,1/4にして計算する

## Slide 21: 提案金額の算定
長期収支表から計算する。
施設整備費（初期投資額）（いわゆるサービス対価A）①＋②
①交付金額＋交付金額に対する消費税
交付金額算定対象額のうち金利など消費税の対象にならないものを除いて計算）
②割賦金自治体支払い額 （消費税は優先融資に含まれていて割賦返済に含まれているので
消費税の計算は不要）
維持管理費（いわゆるサービス対価B）
維持管理運営費＋維持管理運営費消費税

## Slide 22: 算定金額が予定価格をオーバーしたら
DSCRの低下（剰余金をぎりぎりに下げる）
各メンバーからの個別業務の減額を検討
  ただ下げる（各社利益の定額）
  設計変更や業務水準の見直しによる減額
銀行交渉の継続
  アップフロントフィーの減額交渉
  銀行スプレッドの減額調整
建設期間中融資の金利減額策
  メンバーによる立替、無利子劣後融資などの検討
SPC経費の削減策

## Slide 23: 簡単な例：酒田港湾整備

## Slide 24: 酒田港湾整備
発注者 ：山形県
分野 ： 港湾・空港施設
事業期間 ： 事業契約締結日から令和 24 年３月 31 日まで20年間
事業方式 ：RO
審査員 ： 外部3名、内部2名
VFM ： 約 87.2％
エクセル版
  業務委託費内訳書
  収支計算表
RO：リペアーして維持管理・運営
民間資金調達なし
金額計算は比較的楽
VFM：87.2％と高いけど。13.8％の間違いかな
金額削減の期待が高そう。価格競争？
審査員：5人：外部3人：誰？
今回は
検討しません。
勉強にならない。

## Slide 25: 酒田港湾RO事業
酒田港の賑わいの創出を目的
本施設の設計及び建築（改修）リニューアル
20 年間施設を維持管理・運営し集客と収益を図る
施設の東側を飲食・物販等収益施設の設置が可能なスペース、交流スペース
西側を地域・文化等の発信や観光展示スペース
建築物設計は完了
維持管理・運営の視点に立ち、事業者は設計見直し可能。
テナントスペース：事業者は設計を行う。
以上の設計を踏まえ、事業者は本施設の建築（改修）業務。
維持管理・運営業務：事業者を指定管理者の候補者として選定することで、
テナントスペースに飲食店等運営者を誘致、利用料金を収受する
  事業者の管理運営費、県への納付金等に充てる
資金調達なし：金額策定は複雑ではない
肝：テナント誘致
ここからどれだけ稼げるか？
管理運営費を稼がなくては！！

## Slide 26: 事業のお金の流れと契約の種類：エンド企業受取額１００想定
実際業務遂行（１００）
設計企業
建設企業JV
工事監理
内装工事
管工事
電気工事
S
P
C
自
治
体
５
53
12
２
２
５
造園工事
１
土工工事
５
躯体工事
33
維持管理
20
運営
5
SPC経営
5
警備
１
法定
８
各企業１０％
利益として
１０の利益
事業契約
構成企業
協力企業
請負契約
請負契約
発注100
支払いの約束
発注権の委譲
業務遂行の約束
発注権の移転
金利10
経費２
初期費５
利益3
提案金額
１２0
予定価格
130～150
積算時金利・間接職員給与忘れ
公共積算１１０～120
公共契約
民民契約
税引き後
SPC株主に
配当
優先融資金利
アップフロントフィー
アレンジメントフィー
リーガルチェック
建中融資・短期融資
消費税支払融資
エージェントフィー

## Slide 27: ご清聴 ありがとうございました。
文責： 伊庭 良知
質問： y.iba.jj2@gmail.com
iba@image.ocn.ne.jp