## Slide 1: PPP・PFIプロジェクトマネージャー養成 第３期 全７回 第1回 チーム編成と運営のプロセス
202２年12月14日
一般社団法人 国土政策研究会 理事 伊庭 良知
連絡・質問： y.iba.jj2@gmail.com

## Slide 2: 全７回の内容
第1回 チーム編成と運営の
プロセス
第2回 審査委員会と審査の実際
第3回 提案作成の詳細
第4回 提案金額の成り立ち
第5回 金融機関の選定と資金調達
第６回 プレゼンテーション
第７回 事業契約とSPCの経営

## Slide 3: 公民連携（ＰＰＰ・ＰＦＩ）とは
自治体の
公共事業発注
地方自治法に基づく
様々な規制がじゃま
行政財産の多目的利用禁止
民間収益施設併設禁止
長期債務負担の禁止
民間債務の禁止など
横持法で規制緩和
ＰＦＩ法制定
（1999年）
行政財産の多目的利用可能
民間収益施設併設可能
長期債務負担可能
民間債務可能
あらたに
運営権設定可能（2013年）
ＰＦＩ法による
ＰＦＩ事業を利用して
行財政改革
財政負担の軽減
公民の入札労力軽減
公共事業のスピードアップ
公共資産による財政収入増加
公共事業発注改革
スピードアップ
縦割り行政の改善
単年度主義の改革
等
民間は
これを実現するチーム
編成

## Slide 4
平成25年6月
甘利大臣発表
これが基本

## Slide 5: ① チーム編成に取り掛かる時期

## Slide 6: 自治体発注の段階と民間の業務の流れ
民間のチームに
何らかの立場で参加
自社の担当する分野で
チーム提案に貢献し
チームを勝利に！！
時間の流れ
公共側の
混沌
何を、どのように
民間側の
混沌
何やるらしい！
誰と組む？
自社立位置？
公共側の
ある程度の見通し
公共側の意図
ある程度の明確化
民間側の
チーム編成
必要機能想定
実施方針公表
基本計画
可能性調査
アドバイザーの募集・決定
募集要項等公表
チーム確定
企業間協定
締結
提案価格策定
提案内容策定
提案書
マスコミ情報・自治体公表
融資交渉
融資
確約
情報収集段階
チーム編成段階
提案策定段階
情報は不足。 でも
確実に必要な企業はわかる。
代表企業・設計・建設・維持管理
給食だったら調理、公園なら造園とか
サウンディング
市場調査
審査委員会
公表

## Slide 7: 公民連携（ＰＰＰ・ＰＦＩ）とは
自治体の
公共事業発注
地方自治法に基づく
様々な規制がじゃま
行政財産の多目的利用禁止
民間収益施設併設禁止
長期債務負担の禁止
民間債務の禁止など
横持法で規制緩和
ＰＦＩ法制定
（1999年）
行政財産の多目的利用可能
民間収益施設併設可能
長期債務負担可能
民間債務可能
あらたに
運営権設定可能（2013年）
ＰＦＩ法による
ＰＦＩ事業を利用して
行財政改革
財政負担の軽減
公民の入札労力軽減
公共事業のスピードアップ
公共資産による財政収入増加
公共事業発注改革
スピードアップ
縦割り行政の改善
単年度主義の改革
等

## Slide 8: PPP・PFIアクションプラン令和4年度改訂版（１）
推進の方向性
令和4～５年度：重点期間・支援の強化・重点投入
①地域における活用拡大
②活用対象の拡大
③民間による創意工夫の最大化
④地域の主体の能力強化と人材の育成
多様なPPP・PFIの展開
①公園・公民館等の身近な施設
②新しい政策課題（クリーン・デジタル）への対応
③地域交通・人工衛星等
④インフラの維持管理分野への拡大
⑤公的不動産活用（国有財産・学校）
⑥広域化・集約化・多機能化 等

## Slide 9: PPP・PFIアクションプラン令和4年度改訂版（２）
地方公共団体等の機運醸成・ノウハウの蓄積と案件形成の支援
①優先的検討規定の実効性向上と策定促進
人口10～20万人の全自治体での作成（～令和5年度）
②首長等の機運醸成
③先導的な優良事例の表彰制度創設
④専門家派遣・伴走支援の強化
⑤新たな活用モデルや小規模自治体への支援の積極的実施
⑥地域プラットフォームの全都道府県への展開・機能強化
⑦マニュアルの整備
⑧地域金融機関等の人材育成の全国展開
⑨民間提案制度の実効性向上（インセンティブ付与）
⑩自治体窓口設置促進・事業リストの公開・一覧化

## Slide 10: PPP・PFIアクションプラン令和4年度改訂版（３）
PPP・PFIのアクションプランの推進目標
①事業規模目標
30兆円（令和4～13年度：10年間）
コンセッション ：7兆円
収益型事業 ：7兆円
公的不動産利活用 ：5兆円
サービス購入型 ：7兆円
取り組み強化 ：4兆円
②重点分野と目標
件数目標設定・案件リスト等具体的な実行計画立案
空港・水道・下水道・バスタ・スタジアム・アリーナ
文化施設・大学施設・公園・工業用水等
関連施設の集中的な投入
PPP・PFIの活用促進に資する交付金制度改善

## Slide 11: PPP/PFIを採用する際大切なキーワードと行政の姿勢
包括する
  時間を包括する：単年度でなく長期の事業をまとめて発注する
  施設を包括する：１施設ずつの発注でなく、複合化、複数をまとめて事業化
  する
  業務を包括する：業務ごとの分離発注でなく、一括で発注する
  地域を包括する：広域で、公共的資産を合理的に整備する
事業・手法の評価は（自治体としての）
  自治体の財政負担の削減を実現する発注になっているか
  自治体収入・歳入が増えるように発注されているか
  （交付税・固定資産税・消費税・住民税・交付金・法人税等）
  地元企業や地元経済が活性化する発注になっているか
  サービスの質が直轄でやるより向上する発注になっているか

## Slide 12
福井県勝山市
恐竜の森公園の例
市の発注
最大２億円の園路などの整備
ホテルなんかがほしいな。
応募内容
園路等をホテルに連動して整備→２億円ください。
ホテル整備
６１億円でホテルを整備・運営します。
固定資産税
少なくとも5000万円/年
20年事業：10億円
ホテルは年間6億円以上の売上
地方消費税
少なくとも1300万円/年
20年事業：2億6000万円
市：2億円の投資で、13億の収入
EIRR：31％の利回り

## Slide 13: 公園施設及び公募対象公園施設の一覧

## Slide 14: まず、事業のラフ分析
どのような立場で参加するにしろ、まず事業の分析検討しよう！
特定公園施設事業
園庭・園道・休憩所・広場
みたいなものの整備
自治体が、対価を払ってくれる
公園設計企業
造成・建設企業
公園維持管理企業
公園運営企業
公募対象公園提案事業
Mustなもの（例えばホテル）
稼ぐための施設
想定する（第1次想定）
民間施設保有企業
ホテル運営企業
テナント誘致企業
維持管理企業
共通
マネージメント
企業等
提案提出までの期間必要な機能
落札後必要な機能
代表企業
プロジェクト
リーダー
出資予定企業
融資組成企業
公園エリア
マネージメント
企業
SPC
マネージメント
企業
オリジネーター
いいだしっぺ
都市公園
案件だと

## Slide 15
自治体
SPC
第3者監視委員会
コンソーシャムチーム
構成企業
SPCから
直接業務を受託する企業
協力企業
構成企業から業務を受託する企業
特定公園施設事業
設計
工事管理
〇〇設計
建築
〇〇
設計
景観
◎◎設計
構造
◎◎
設計
設備
◎◎
設計
庭園
◎◎設計
建設
〇〇
建設
建築
〇〇建設
造成
◎◎建設
設備
◎◎建設
内装
◎◎建設
店舗
○○
設計
道路外構
○○
設計
建築物
維持
管理
庭園
維持
管理
運営
公募対象公園提案事業
設計
工事管理
◎◎設計
建築
〇〇
設計
景観
◎◎設計
構造
◎◎
設計
設備
◎◎
設計
庭園
◎◎設計
建設
◎◎
建設
建築
〇〇建設
造成
◎◎建設
設備
◎◎建設
内装
◎◎建設
店舗
○○
設計
道路外構
○○
設計
建築物
維持
管理
運営
施設
運営
施設
保有
〇〇
管理
○○
造園
◎◎
○○
産業
○○
不動産
スポーツ
◎◎
イベント
◎◎
IT
○○システム
○○
産業
金融機関
特定公園施設分融資
提案自主事業分融資
出資
プロジェクトリーダー

## Slide 16: ② チーム編成の手順

## Slide 17: まず、事業のラフ分析

## Slide 18: まず、事業のラフ分析

## Slide 19: 各機能：ターゲット企業のリストアップ
企業選定の考慮事項
項目 効果
  地元企業で有力な企業がないかの調査・検討 地元加点が狙える
  いつも組んでいる企業があればなおいい。 気心が知れている
  PFI事業参加実績があるか 他のノウハウが！
  提案策定の自由なノウハウが出そう 斬新な提案
  提案策定に手弁当で参加可能（特に設計） 提案策定費用削減
  協力的な企業か？高圧的でないか？ Win-Winが重要
  信頼でき誠実な企業か？

## Slide 20
③ 企業・メンバーリクルートの要諦

## Slide 21: チームの意思を明確にする
チームを編成したがってるコア企業は、だれ、だれ
  設計さんと建設さん、だれか地域企業さん、とにかくやりたい人
代表企業候補はだれか、いるのかいないのか
  頼みに行くとき、代表企業を引き受けるか聞くか、われわれでやるのか
リクルート相手に何をやってもらいたいのか？
  相手の意向に沿って柔軟に対応していいのか？
  条件によっては、「それではさようなら」が可能なのか？
  提案策定費用負担、SPCへの出資（落札したらの話で重要ではないが）
    設計頼む、設備設計頼む、とか、建設JVの頭頼むとか、電気やってとか、
できれば、事業時組織図の概略作成し、どの箱に、みたいなこと

## Slide 22: ターゲット企業へのリクルート
アプローチで明確にしておくべき大切なこと
項目 効果
  相手の企業が本チームに加わるメリット 利益があるよ！
  提案時の責任・費用負担の明確化 リスクないよ！
    担当業務の提案コンテンツの作成と金額見積もりは、貴社がやるのよ！
  落札時の相手先の義務と権利 取れるとメリットが！
    落札したら、担当業務は貴社が見積もった金額で全部貴社が！
  提案策定運営は民主的 押し付けたりしないよ！
    無理なことは無理にさせないよ
  金額的なことは、最初から、常に明確に、机の上に出しておく。
  信頼でき誠実な対応をわすれないで？ 信頼のおけるチーム！

## Slide 23
自治体
SPC
第3者監視委員会
コンソーシャムチーム
構成員
〇〇〇
構成企業
協力企業
特定公園施設事業
設計
工事管理
〇〇設計
建築
〇〇
設計
景観
◎◎設計
構造
◎◎
設計
設備
◎◎
設計
庭園
◎◎設計
建設
〇〇
建設
建築
〇〇建設
造成
◎◎建設
設備
◎◎建設
内装
◎◎建設
店舗
○○
設計
道路外構
○○
設計
建築物
維持
管理
庭園
維持
管理
運営
公募対象公園提案事業
設計
工事管理
◎◎設計
建築
〇〇
設計
景観
◎◎設計
構造
◎◎
設計
設備
◎◎
設計
庭園
◎◎設計
建設
◎◎
建設
建築
〇〇建設
造成
◎◎建設
設備
◎◎建設
内装
◎◎建設
店舗
○○
設計
道路外構
○○
設計
建築物
維持
管理
運営
施設
運営
施設
保有
〇〇
管理
○○
造園
◎◎
○○
産業
○○
不動産
スポーツ
◎◎
イベント
◎◎
IT
○○システム
○○
産業
金融機関
特定公園施設分融資
提案自主事業分融資
出資
仮でもなんでもいい加減でも 組織図想定する。
あなたの会社にここに入ってほしい
ついては、条件協議したい！！

## Slide 24
④ 企画書とスケジュール案
最初につくるもの

## Slide 25: チーム提案企画書
①内容
a.今わかってる事業内容
新聞・PFIインフォーメーション→実施方針→募集要項
b.事業実施組織図のあらあら
前のスライドみたいなもの
c.提案策定体制と提案策定予算案
d.わがチームの提案方向性・コンセプトのあらあら
②今わかってることで書けること、想定・独断・偏見でも書く。

## Slide 26: 読谷村 総合情報センター及び周辺環境整備事業 企画書
2021年5月14日
一般社団法人 国土政策研究会
募集要項でたあとなら
どんどん詳しく
以下は抜粋

## Slide 27: 事業の目的
知の拠点、文化・情報発信の拠点機能が発揮できる施設
  図書館、村史編集室、行政文書保管庫、青少年センター等を複合した読谷村総合情報センター、広場・水辺空間及び駐車場の整備
  余剰地を活用し、民間収益施設の設置を行うことによる賑わいの創出を目的
  図書館運営の民間委託により、従来の図書館にない民間の創意工夫を凝らしたサービスの提供を実現
魅力的なランドマークの創出
  村民センター地区の活性化、村民、村外からも利用者が訪れる
PFI 方式
  民間の資金、技術的能力の活用、効率的・効果的な施設整備、その後の維持管理・運営を行うこと
  公募対象地に設置する民間収益施設からの収益還元、定期借地料、家賃、固定資産税、地方法人税、地方消費税等により、本村の財政負担の低減

## Slide 28: 本施設の規模
３）本施設の規模
  本施設に係る施設規模を以下に示す。施設規模は、「（仮称）読谷村総合情報センター基本計画 報告書（H24.3）」を参考に導き出したものである。
  施設規模は、PFI事業者の提案により、
  変更可能とする。
① （仮称）読谷村総合情報センター 3,180 ㎡程度
ⅰ） 図書館機能 2,100 ㎡程度
ⅱ） 村史編集室機能 245 ㎡程度
ⅲ） 行政文書保管庫機能 735 ㎡程度
ⅳ） 青少年センター機能 100 ㎡程度
② 広場・水辺空間機能 面積は応募者の提案
③ 駐車場機能（本施設用） 面積は応募者の提案
読谷村総合情報センター3,180 ㎡
通路、トイレ、サーバー室等の共用施 設は含まない面積。
広場・水辺空間の水辺
低水位で幼児でも安全に水遊びが楽しめる親水空間を想 定。

## Slide 29
自治体
SPC
第3者監視委員会
コンソーシャムチーム
構成員
〇〇〇
構成企業
協力企業
特定公園施設事業
設計
工事管理
〇〇設計
建築
〇〇
設計
景観
◎◎設計
構造
◎◎
設計
設備
◎◎
設計
庭園
◎◎設計
建設
〇〇
建設
建築
〇〇建設
造成
◎◎建設
設備
◎◎建設
内装
◎◎建設
店舗
○○
設計
道路外構
○○
設計
建築物
維持
管理
庭園
維持
管理
運営
公募対象公園提案事業
設計
工事管理
◎◎設計
建築
〇〇
設計
景観
◎◎設計
構造
◎◎
設計
設備
◎◎
設計
庭園
◎◎設計
建設
◎◎
建設
建築
〇〇建設
造成
◎◎建設
設備
◎◎建設
内装
◎◎建設
店舗
○○
設計
道路外構
○○
設計
建築物
維持
管理
運営
施設
運営
施設
保有
〇〇
管理
○○
造園
◎◎
○○
産業
○○
不動産
スポーツ
◎◎
イベント
◎◎
IT
○○システム
○○
産業
金融機関
特定公園施設分融資
提案自主事業分融資
出資
仮でもなんでもいい加減でも 組織図想定する。
あなたの会社にここに入ってほしい
ついては、条件協議したい！！

## Slide 30: 事業者の収入
ⅰ）本施設
  サービス購入費：事業期間終了までの間に一括又は分割して支払う。
    サービス購入費は、 PFI 事業者が行う業務（設計業務、建設・工事監理業務、什器・備品等調達・設置業務、開館準備業務、維持管理業務、図書館運営業務）に係る対価。
    サービス購入費の支払い方法等の詳細な内容は、
    付属資料３「サービス購入費等の算定及び支払い方法」
  「サービス購入費内容」
    サービス購入費Ａ ：設計業務、建設業務、工事監理業務、什器備品調達・設置・廃棄業務及び開館準備業務
    サービス購入費Ｂ ：本施設の維持管理業務
    サービス購入費Ｃ： 図書館運営業務
ⅱ）民間収益施設
    PFI 事業者による独立採算とする。

## Slide 31: スケジュール
令和３年５月 21 日 募集要項に関する質問受付締切（１回目）
令和３年６月４日 募集要項等に関する質問・回答の公表（１回目）
令和３年６月下旬 債務負担行為（６月定例議会）
令和３年７月９日 参加表明書、資格審査書類の受付締切
令和３年８月初旬 資格確認通知書の発送
令和３年８月中旬 応募者との個別対話の実施
令和３年８月下旬 募集要項に関する質問受付締切（２回目）
令和３年９月初旬 募集要項等に関する質問・回答の公表（２回目）
令和３年 10 月８日 事業提案に係る書類の受付締切
令和３年 11 月下旬 提案審査、優先交渉権者の決定及び公表
令和３年 12 月 基本協定の締結 令和４年１月 仮事業契約の締結
令和４年３月 事業契約の締結（３月定例議会：事業契約に係る議会の議決）

## Slide 32: 提案策定時コンソーシャム組織
プロジェクトリーダー
代表企業
Ａ社
情報分析分科会
Ｄ建設がリーダー
地元情報
審査員情報
敵対企業情報
先行事例収集
先行落札金額収集
その他データ
設計建設分科会
Ａ建設がリーダー
Ｂ設計がサブ
提案設計コンセプト
配置図・概略図
設計見積り
見積り作成
維持管理・運営分科会
Ｅビル管がリーダー
Ｆ企画がサブ
維持・運営コンセプト
体制・提案コンセプト
見積り作成
全体会議
誰が出るか？設定

## Slide 33: 審査委員会
委員長 仲宗根 盛和 読谷村 副村長
副委員長 山内 嘉親 読谷村 ゆたさむら推進部長
委員 安田 慶知 読谷村 教育次長
委員 古堅 守 読谷村 総務部長
委員 玉城 秀友 読谷村 建設整備部長
委員 伊庭 良知 一般社団法人 国土政策研究会 理事
委員 伊志嶺 朝彦 沖縄振興開発金融公庫 地域連携情報室 室長

## Slide 34: PFI事業の提案上限額
（１）ＰＦＩ事業の上限価格（総額）
サービス購入費 A～C の合計金額を提案価格とすること。
提案価格は下記の上限価格以下：上回っている場合は失格
  金 3,752,000,000 円（消費税・地方消費税を含む。）
応募者が
複数、参加表明してくれた時
予定価格が公表される
ことが多い

## Slide 35
チームが固まったら まず
提案提出締切までのスケジュール案をつくる

## Slide 36: 提案提出締切までの スケジュール案
①目的
a.提案提出までの会議日程の固定
メンバーにその日は必ず押さえておいてもらう
多くのメンバーの参加で、予定組みがとても難しい
必要な会議に必要な人がいないと決まらない
b.作業の納期を早く知らせ、作業遅れのないようにする
コンテンツ・見積提出（第1次～第5次とか）の納期明示
c.分科会長に責任を自覚してもらう。
全体会議に遅滞なく分科会長が報告
d.プロジェクトリーダーが出席しないといけないので、自分の予定優先。

## Slide 39
最初の全体会議 キックオフ会議
メンバーの紹介
多くのチームメンバーで提案を構築していく自覚を
すべてのメンバーに持っていただく

## Slide 40: キックオフ会議
①目的
a.メンバーの顔合わせとチーム内での責任の自覚醸成
互いのメンバー名刺交換
メンバー内連絡網のリスト作成・全員への周知徹底
必要な会議に必要な人がいないと決まらない
b.分科会の設定の決定と分科会長の決定
各分野の提案内容討議と方向性決定の責任の自覚
c.スケジュール案の提示とその日の各自スケジュール確認
d.作業の納期の確認と、遅れなき提案策定の意思確認
e.必要に応じ、「懇親会」などの企画による友好関係の醸成

## Slide 41
情報共有とファイル
多くの情報が行き来する。
最新の情報の明確化と手戻りの防止
全員が情報のチェックとアイデア出し
全員が共有できるサーバー設定

## Slide 42: 情報共有とファイル
①共有ファイルの設定
a. メンバーが誰でもアクセスできるサーバーを設定する
作成資料
電話・メールのやり取りのメンバー間共有
つくりかけの提案ページなど、必ず直ちに入れる
b.ファイルNo.の統一
例えば、 2203250925設計配置検討メモ伊庭 2205100948様式4-8維持管理提案つくりかけ伊庭
c.ファイル内文書をいじるときは、1回自分で取り出す。
もとのファイル内からいったん消しておく。
d.手直しや書き込み終了時、もしくは1日の終わりに、もとに戻す。

## Slide 43
企業間協定書
各チームメンバーの役割と権利明記
秘密保持の条項（別に秘密保持契約を結んでもいい）
提案策定費用の分担（負けた時は捨て金）
審査委員会にとっては
提案書の記載の
エビデンスになるもの

## Slide 44: 企業間協定書
①目的と記載内容
a.チームメンバーの役割・義務・権利の明確化・機密保持
チームメンバー各企業の役割の規定
各企業
義務（出資、費用分担、コンテンツの提出、見積業務、業務実行）
権利（受託業務の確約、売上額の確定）の明確な記載
b.審査に対し、提案内容の各企業の確約のエビデンス提出
わが社は提案の金額で必ず建設をやり遂げます。の記載
押印した協定書でその約束をしましたよ！の証拠（エビデンス）提出
c. メンバー企業が逃げないよう、逃げた時のペナルティ規定
d. メンバーの離脱や変更の時の条件規定 など
企業間協定ひな形１
企業間協定ひな形２

## Slide 45: 提案作成・提出までの費用ってなに？ （負けた時は捨て金になる。勝ったときは事業費に含まれ戻ってくる）
提案時提出する資料
  ① 参加表明時：会社概要、実績エビデンス、資格証明とか
    これは、各企業が準備するので、費用はかからない
  ② 提案書・図面集の策定
    これは結構な作業なので、手弁当から、費用負担が発生する場合など様々。
設計と、アドバイザー以外は手弁当で作業・打ち合わせ参加
会議費・設計企業・アドバイザーへの支払いが発生することが。
  負担は様々の形がある
    代表企業やオリジネーター（取り組みの言い出しっぺ・やりたい企業）負担
    メンバーで負担 私のチームは多くこれ！落札時の受注金額比例で。。。
  支払い金額は様々
    設計・アドバイザーによりさまざま
      経費だけ。（落札した場合、設計は仕事がもらえる、アドバイザーは成功報酬設定）
      負けた場合は持ち出しでやる。私の場合は多くはこれ！
      提案支援が本業なので、フルでほしい。（勝っても負けても、それぽっきり）
      負けても同額ならインセンティブが働かないのでは。。。。

## Slide 46: チーム編成時提案作成費をどうするのか決めておいてください。
メンバーリクルート時、必ずこの話をする。
  あとでもめないこと。
    提案作成費用がなくチームが瓦解しないように。
    チームメンバーのモチベーションを落とさないように。
例えばこんな風に。
  支出
    設計会社への支払い （外注費（CG、図面、スケッチ、外注設計費等））200万円
    アドバイザー （交通費・宿泊費など） 100万円
    会議費・印刷費他経費 50万円
    合計 350万円
  負担
    総事業費（提案金額） 10億円
    設計建設など施設整備 7億円 350×7/10=245万円（設計・建設企業負担）
    （設計・建築・土木・塗装・内装・設備・管など受注額に応じ負担）
    （たとえば塗装7000万円なら、24万5千円負担）
    維持管理・運営 3億円 350×3/10=105万円（維持管理・運営企業負担）
    （たとえば清掃：3000万なら10万5千円負担）
    初期には正確な数字がわからないので、想定して負担。提案提出前に金額が確定したら清算。
    （たとえば、清掃2700万になったら、1万500円返す。）
このような負担があることを理解の上、チームに加わっていただく。
そのかわり、勝った場合は、2700万で清掃の仕事がはいる。
納得したら
企業間協定に明記していく。
必ず変更が出るので
企業間協定書は何度かの
改定がでてくる。
メンバー変更・金額変更
スキームの変更など

## Slide 47: ② チームメンバー教育 はじめてPFIコンソ―シャムに参加するメンバーさんもいる

## Slide 48: 初めての企業さんの症状
自社が分担する業務に関し
  相手チームに勝てるアイデアやこれは！といえる提案が必要！がわかっていない
  基本設計とか、きちんと詰まった計画になってない状態で見積！がわかっていない
  オーバーランしたら、あとで増額もある。と、勝手に思っている。
  自分から考えていろいろ決めていかなくてはならない！がわかっていない。
  待っていると、誰かが決めて指示を出してくれる。と勝手に思っている。
  実力をチームメンバーが認めてくれないと、次はもちろんないが、今回も見限られるので、しっかりチーム内でパフォーマンスする必要がある。ことをわかってない
なので
初期のうちにPFI事業とは、コンソ―シャムに参加するとは、とか
しっかり教育を並行して行うと、コンソ―シャム運営がスムースに進むことが多い。

## Slide 49: なので
メンバーの中の、初めての人だけでも
（経験がある会社でもコンソ―シャム会議に来てる人が初めてのことも）
  集まって勉強会をしましょう。
    PFIコンソ―シャムの特徴や貴社にやってもらいたいこと
    同種の先行事例の提案書のひながたの紹介
      貴社の分担領域では、こんな提案が評価されていますよ！
    今回のPFI事業の目的や行政の望んでいることの解説
    これから、提案提出までに、そして落札した後にやっていくこと
  ついでに懇親会をして（コロナでやりにくくなってますが。。。）
    仲良くなりましょう。（次の時、電話1本で駆けつけてくれる関係を！）
    相手の人となり、本音のところを聞き出しましょう。
    情報交換をしましょう。

## Slide 50: ④ 分科会設定と分科会長

## Slide 51: まず、事業のラフ分析

## Slide 52: 提案策定時コンソーシャム組織
プロジェクトリーダー
委託（誰から）
代表企業
Ａ社
情報分析分科会
Ｄ建設がリーダー
地元情報
審査員情報
敵対企業情報
先行事例収集
先行落札金額収集
その他データ
設計建設分科会
Ａ建設がリーダー
Ｂ設計がサブ
提案設計コンセプト
配置図・概略図
設計見積り
見積もり作成
維持管理・運営分科会
Ｅビル管がリーダー
Ｆ企画がサブ
維持・運営コンセプト
体制・提案コンセプト
見積り作成
全体会議
誰が出るか？設定
分科会長と分科会長の指示した人
独立採算事業分科会
Gデベがリーダー
独立採算事業企画
テナント誘致
設計・建設企業
資金調達
リート設定
採算計算チェック
スポンサー
コンソチームG
会議主宰・主導
メンバー各社が
お客様にならないように
責任を持たせる
当事者意識の醸成
活動によりレベルアップ
プロジェクトの面白さ
分科会長を人選
任命

## Slide 53
⑥各企業への業務指示と説明
初めての企業や初めての担当者への対応

## Slide 54: 初めて は 張り切る！
必要な作業、必要な思考への集中
  張り切って空回り
    現状の情報・データで、その仕事しても効果がでない。でも、熱中してる！！
    他社の方とダブルワークになってる。その分、担当の仕事おろそかに！！
  前の章で述べたスケジュールと納期、分担（分科会 その他）に集中
  他の人の仕事が気になったり、何か言いたくなったら
    様々な経験で、自社の分担でない項目に知見があることはよくあることなので、
      コメント、提言、アイデア、活動は大歓迎なので、止めてはいけません。
      必ず、文書、メモ、などで、プロジェクトリーダー、分科会長、分担担当者に提出、
      チームメンバー全員で共有できるように、コンテンツメモ、提言メモにまとめる。
無駄なときに無駄な動きをすることのデメリット
  その労力は有効な活動・作業に集中
  会いに行ったりした相手の方が、こちらの実力を見切ってしまう
    役所の担当者、金融機関、リクルート相手先
    わかってないチームだな！とか、ピンボケなどと思われたら！

## Slide 55: プロマネの対応１
張り切っているのはいいことなので、とがめない。
そうしたこと（無駄な、逆に咎めになること）をやりそうなら
  スケジュール表に従って
    今、やってほしいこと、「たとえば、明後日までにこれが欲しい」指示を出す。
    無駄な動き、無駄な作業に使う時間をさりげなく奪っていく。
  それをやるには
    我がチームの意思決定が必要なので、至急検討・決定しましょう。
    とか
    このデータがないと、相手に話せないので、至急データ集めをしましょう。
    とか
    準備活動に入るように、指示して、必要な作業にかかるよう指示をだす。

## Slide 56: プロマネの対応２
行動の原則はスケジュール表と組織図・目論見書なので
  ① スケジュール表 は どうなってたっけ！ とか
  ② 組織図やチーム分担表では 誰がとりまとめるんだっけ！ とか
  ③ 目論見表 抜粋 してどこまで話すか決めようか？ とか
  常に、それを、思い出すように 誘導しつつ
  全体で確認しつつ、進めていく、ことに 引き戻す。
  逆に、慣れた企業がチームにいるときは
  勝手に動くことが、全体の障りにならない限り
  「ありがとうございます。助かります。」で障りになるときは、正面から、議論して止める。

## Slide 57
⑦ 機能分析と必要メンバー逐次追加
プロジェクトの進行とともに、コンセプトの変化、アイデアの追加
これがないと、いい提案にならない。

## Slide 58: 自治体発注の段階と民間の業務の流れ
民間のチームに
何らかの立場で参加
自社の担当する分野で
チーム提案に貢献し
チームを勝利に！！
時間の流れ
公共側の
混沌
何を、どのように
民間側の
混沌
何やるらしい！
誰と組む？
自社立位置？
公共側の
ある程度の見通し
公共側の意図
ある程度の明確化
民間側の
チーム編成
必要機能想定
実施方針公表
基本計画
可能性調査
アドバイザーの募集・決定
募集要項等公表
チーム確定
企業間協定
締結
提案価格策定
提案内容策定
提案書
マスコミ情報・自治体公表
融資交渉
融資
確約
情報収集段階
チーム編成段階
提案策定段階
情報は不足。 でも
確実に必要な企業はわかる。
代表企業・設計・建設・維持管理
給食だったら調理、公園なら造園とか
サウンディング
市場調査
審査委員会
公表
このあたりの時期でも
メンバー間の討議で
コンセプト変更
新しい提案が！

## Slide 59
自治体
SPC
第3者監視委員会
コンソーシャムチーム
構成員
〇〇〇
構成企業
協力企業
特定公園施設事業
設計
工事管理
〇〇設計
建築
〇〇
設計
景観
◎◎設計
構造
◎◎
設計
設備
◎◎
設計
庭園
◎◎設計
建設
〇〇
建設
建築
〇〇建設
造成
◎◎建設
設備
◎◎建設
内装
◎◎建設
店舗
○○
設計
道路外構
○○
設計
建築物
維持
管理
庭園
維持
管理
運営
公募対象公園提案事業
設計
工事管理
◎◎設計
建築
〇〇
設計
景観
◎◎設計
構造
◎◎
設計
設備
◎◎
設計
庭園
◎◎設計
建設
◎◎
建設
建築
〇〇建設
造成
◎◎建設
設備
◎◎建設
内装
◎◎建設
店舗
○○
設計
道路外構
○○
設計
建築物
維持
管理
運営
施設
運営
施設
保有
〇〇
管理
○○
造園
◎◎
○○
産業
○○
不動産
スポーツ
◎◎
イベント
◎◎
IT
○○システム
○○
産業
金融機関
特定公園施設分融資
提案自主事業分融資
出資
仮でもなんでもいい加減でも 組織図想定する。
あなたの会社にここに入ってほしい
ついては、条件協議したい！！
新しい有力な企業の参加
新しいアイデアに伴い
新しいメンバーが必要
最初の組織図から
どんどん変化
新しい機能・能力・資金
追加されていく

## Slide 60: 各機能：ターゲット企業のリストアップ （1回目の話）
企業選定の考慮事項
項目 効果
  地元企業で有力な企業がないかの調査・検討 地元加点が狙える
  いつも組んでいる企業があればなおいい。 気心が知れている
  PFI事業参加実績があるか 他のノウハウが！
  提案策定の自由なノウハウが出そう 斬新な提案
  提案策定に手弁当で参加可能（特に設計） 提案策定費用削減
  協力的な企業か？高圧的でないか？ Win/winnが重要
  信頼でき誠実な企業か？
プロジェクトの進行とともに
どんどん変わっていくもの
で
あるべき

## Slide 61: いいだしっぺ (オリジネーター） をやらない！場合

## Slide 62: いいだしっぺをやらない協力企業（受け身です）
１st アクション
どのチームに加わるべきか
構成企業になりそうな
企業検討
当社には業務委託してくれそうな企業
選定
プランA,B,Cを検討
２nd アクション
チームに加わることが
決定したら
関心表明書提出
企業間協定に加わる
出資させてもらえるか
打診
SPCへの出資するか検討
不労所得がほしいか？
ここまで
くれば
協力企業は
提案コンテンツ
見積
を
確実に
やればいい
SPCに出資するかだけ
意思決断
不労所得が
ほしいか？

## Slide 63: いいだしっぺをやらない構成企業（受け身です）
１st アクション
どのチームに加わるべきか
動いていそうないいだしっぺ企業検討
当社と良好な関係を築ける企業選定
プランA,B,Cを検討
２nd アクション
チームに加わることが
決定したら
企業間協定に加わる
SPCへの出資
代表企業になるか？
１株主でいいか？
出資しないか？
（発注条件による）
コンソーシャム
提案作成
構成企業は
分科会会長として分担分野の
とりまとめ
の業務
提案コンテンツ検討
見積のとりまとめ
代表企業になるなら
提案提出まで自治体への窓口
参加申請書・提案書
とりまとめ
協力企業より深いコミットをする必要
落札後SPCへの出資も検討：最大株主になるなら代表企業
プロジェクトリーダーをきめたらまかせて、指示に従う

## Slide 64: 代表企業とSPCの意味
代表企業
  落札後
    SPCの最大株主
      SPCはペーパーカンパニーで、自治体対応と資金管理以外業務はない。
    SPCの経営・マネージメント・業務を行う必要はない。（だれかやる人がいればいい。）
  落札前・提案提出まで
    コンソーシャムグループの代表として、自治体の窓口
    コンソーシャム運営は、プロジェクトリーダーにまかせて、指示に従えばいい。
SPC
  自治体の事業契約相手先で、リスクを負わないビークルのペーパーカンパニー
  SPCの出資は、最低300万円でいい。（300万ないと、配当ができない。）
PFIは、契約主義
  各メンバーの責任・リスク・権利など、すべて、取り決めと契約で決める。
    事業契約書・株主間協定書・企業間協定書で決める
    自分が望まないことは絶対契約しない、の姿勢でいけば、何のリスクもない。

## Slide 65: ご清聴 ありがとうございました。
文責： 伊庭 良知
質問：y.iba.jj2@gmail.com